## Action Plan
| septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
Tache / CW | CW35 | CW36 | CW37 | CW38 | CW39 | CW40 | CW41 | CW42 | CW43 | CW44 | CW45 | CW46 | CW47 | CW48 | CW49 | CW50 | CW51 | CW52
Motiver et former un groupe | bar: septembre CW35 to septembre CW37
Prier pour le projet
Contacter GBU, ME,DV | bar: septembre CW37 to septembre CW38
Recherher des subvention | bar: septembre CW38 to Octobre CW40
Demander une salle | bar: septembre CW38 to Octobre CW40
Faire le flyer | bar: Octobre CW41
Imprimer les flyers | bar: Octobre CW41
1er PUB-FB/Présentation | bar: Octobre CW43
2eme PUB-Flyers/FB/Présentation | bar: Novembre CW45
Acheter la nourriture | bar: Novembre CW46
Faire de la PUB | bar: Novembre CW46
Semaine d'évangélisation | Novembre CW47: On y est !
Prendre contact | bar: Novembre CW47
Inviter les gens aux DAB, fete de noel, eglise | bar: Novembre CW48 to Décembre CW52
Prévoir une autre semaine en mars | bar: Décembre CW51 to Décembre CW52
Ceci est un exemple de Retro-Planning pour une semaine d'évangélisation sur un campus français la 3eme semaine de Novembre comportant les taches essentielles pour le projet pour plus de détails voir la TO DO LIST.
(Idéal avant décembre car il y a déjà beaucoup de fêtes de noêl en dec et avant c'est un peu trop tôt pour l'organisation mi-Mars et une bonne date également !
PROGRAMME
1er Jour --> 10h: Réunion interne pour prier // 12h: Distribution de Sandwichs sur le campus // 16h distribution de flyers// 19h soirée Jeu
2eme Jour --> 8h: Réunion interne pour prier // 10h: Stand GBU // 12h: DAB proclamation //16h distribution de flyers+Solarium// 20h DAB
3eme Jour --> 8h: Réunion interne pour prier // 10h: Stand GBU // 12h: théatre et chant //16h distribution de flyers+Solarium// 20h Dialogue Veritas
4eme Jour --> 8h: Réunion interne pour prier // 10h: Stand GBU // 12h: DAB proclamation //16h distribution de flyers+Solarium// 20h Soirée de proclamation+témoignage

## To do list
Date derniere version
N° Action | Détails de l'action | Nom du responsable | Statut de l'action | Commentaire
1 | Vouloir faire une semaine d'évangélisation |  | FINI
2 | Prendre contact avec un groupe ayant déjà fait une semaine d'évangélisation |  | FINI
3 | Lire le document de la commission d'évangélisation (*doc*) et le présenter au groupe |  | EN COURS
4 | Trouver en équipe les activités pendant la semaine; voir *doc* pour exemple |  | EN COURS
5 | Trouver un responsable étudiant par journée |  | RAS
6 | Remplir l'onglet contact
7 | Contacter les organismes pour les évenements DV, Marc l'expérience | Le responsable de la journée
8 | Contacter le Comité Exécutif Etudiant pour info/contact/subvention
9 | Contacter les églises locaux si-necessaire
10 | Contacter le directeur de l'école pour lui présenter le projet et demander une autorisation
11 | Définir les semaines avec les dates des évènements
12 | Faire une demande de salle sur le campus
13 | Organiser un plannig de préparation VOIR ACTION PLAN
14 | Faire la Publicité de l'évènement
15 | Imprimer document des retours
16 | Acheter de quoi accueillir Boissons/Gateaux
17 | Contacter le GBU CEE pour demander des Livre du PBU - Vente de livres possible
18 | Contacter le GBU CEE pour demander des Tee-shirt/ Pulls GBU - Vente d'objet possible
19
20
21
22
23
24

## Contact
Nom | Prénom | Email | N° de téléphone | Etes vous intérésé pour recevoir d'information du GBU
|  |  |  | GBU | Sur JC | Une église
Exemple nom | Exemple nom | gbudemaville@gmail,com. | xx xx xx xx xx | oui | oui | oui
Ceci est un exemple de liste regroupant les des bénévoles participants à l'évènement !
Cet évènement vous a été proposé par Le GBU de xxxx.
une association étudiante qui organise des activités autour de la Bible sur les campus français